## Resumo
RESUMO — COMPRAS E EXECUÇÃO (912 NORTE)
Estimativas de mercado (jun/2026). Preencha 'Comprado?' e 'Valor real pago' em cada aba; este resumo soma sozinho.
Prioridade | Total estimado | Total real pago | Itens | Concluídos
1. Essencial
2. Alta prioridade
3. Média prioridade
4. Diferenciação (2ª etapa)
5. Pode esperar
TOTAL GERAL
Foco imediato: zerar a aba '1. Essencial' (comprado + executado) antes de liberar o anúncio.
Sequência: comprar essencial → executar reforma/montagem → fotos novas → publicar.
PAINEL DE GO-LIVE (nova estratégia)
Estratégia: NÃO comprar tudo antes de abrir. Zerar BLOQUEADORES, abrir com segurança/higiene/foto mínima, gerar caixa e reinvestir por ROI.
Indicador | Valor
Bloqueadores pendentes (Essencial)
Bloqueadores já resolvidos (Essencial)
Pré-go-live desejáveis pendentes (Ess.+Alta)
Itens adiados (Pós-go-live/Pós-ROI/Não)
Total já PAGO (todas as abas)
Legenda Classe go-live: Bloqueador (não abre sem) · Pré-go-live (desejável antes) · Pós-go-live 30d · Pós-ROI 60d · Não comprar por ora.
Abas 3-5 já são, por natureza, Pós-go-live / Pós-ROI / Não comprar agora.

## 1. Essencial
1. ESSENCIAL
Tudo que precisa estar comprado E executado ANTES de liberar o anúncio. Amarelo = você preenche.
Item | Tipo | Categoria | Qtd | Especificação mínima | Qualidade | Preço unit. estimado | Total estimado | Sua marcação (Sim/Pretend./Não) | Valor real pago R$ | Link | Observação | Status de execução | Decisão CAPEX | Classe go-live | Data limite | Responsável | Risco se adiar | Próxima ação
Pintura / retoque de paredes | Serviço | Estrutural | 1 | Branco/neutro; cobrir marcas do inquilino | - | 1500 |  | Pretendido |  |  | Maior impacto em foto e limpeza percebida | Pendente (serviço) | Orçar 30/06 | Pré-go-live | 04–08/07 | Prestador | Fotos/percepção piores | Orçar 30/06; executar na reforma
Faxina pesada + eliminar odor | Serviço | Estrutural | 1 | Pós-obra; arejar imóvel fechado | - | 250 |  | Pretendido |  |  | 1ª impressão define a nota | Pendente (serviço) | Contratar | Bloqueador | 09/07 | Talita/serviço | Imóvel sujo = insalubre / nota baixa | Faxina pesada em 09/07
Reparos funcionais | Serviço | Estrutural | 1 | Chuveiro, descarga, tomadas, vedação do box | - | 400 |  | Pretendido |  |  | Conforme vistoria | Pendente (serviço) | Orçar 30/06 | Bloqueador | 04–08/07 | Prestador | Defeito vira reclamação/dano | Orçar 30/06; reparar
Consertar/alinhar portas de armário | Serviço | Estrutural | 1 | Cozinha (aparecem abertas nas fotos) | - | 250 |  | Pretendido |  |  | Tira a cara de abandonado | Pendente (serviço) | Orçar 30/06 | Pré-go-live | 04–08/07 | Prestador | Cozinha ruim + foto ruim | Executar na reforma
Lâmpadas LED warm white (quarto e sala) e cool white (cozinha e banheiro | Compra | Estrutural | 4 | LED branco 18W Warm white, e cool white 110V/220V | Barato | 26.3 |  | Sim | 126.72 | https://pt.aliexpress.com/item/1005003294765840.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.368d715cac8CXF&gatewayAdapt=glo2bra | Luz boa = foto boa | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | Talita | — | Instalar
Kit banheiro completo cromado 4 peças + ducha higiênica + acabamento de registro | Compra | Estrutural | 1 |  | Barato | 26.3 |  | Sim | 76.76 | https://shopee.com.br/Kit-Banheiro-Completo-Cromado-Luxo-4-Pe%C3%A7as-Ducha-Higi%C3%AAnica-Alta-Press%C3%A3o-Chuveirinho-Acabamento-De-Registro-Luxo-i.843273344.58207705332 | Luz boa = foto boa | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | Prestador | — | Instalar
Jogo de lençol casal branco 4 peças | Compra | Quarto | 2 | 400 fios micropercal | Interm. | 110 |  | Sim | 127.64 | https://shopee.com.br/Jogo-de-Len%C3%A7ol-4-Pe%C3%A7as-400-Fios-Micropercal-Cama-Solteiro-Casal-Queen-e-King-i.805674361.23993804201 | Regra dos 3 jogos | Comprado ✅ (2 jogos) | Já comprado | Bloqueador | — | Talita | 2 jogos = mínimo p/ abrir; 3º dá folga | Comprar 3º jogo pós-go-live
Protetor de colchão impermeável | Compra | Quarto | 2 | Aba elástica, impermeável real, silencioso | Melhor | 100 |  | Pretendido |  | Amazon | Protege o ativo mais caro (comprar em breve) | Pendente | Comprar agora | Bloqueador | até 08/07 | Gestor | Mancha no colchão + higiene (saúde e nota) | COMPRAR JÁ — não receber hóspede sem
Travesseiro antialérgico | Compra | Quarto | 4 | Firmeza média | Interm. | 55 |  | Sim | 58.76 | https://shopee.com.br/Kit-2-Travesseiros-50x70cm-Alto-e-Firme-Antial%C3%A9rgico-Lav%C3%A1vel-Conforto-Premium-Macio-i.688215758.23499414421 | Trocar ~12 meses | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | — | —
Protetor de travesseiro impermeável | Compra | Quarto | 4 | Com zíper | Interm. | 25 |  | Pretendido |  | ML | Comprar em breve | Pendente | Comprar agora | Pré-go-live | até 08/07 | Gestor | Higiene do travesseiro reutilizado | Comprar junto do protetor de colchão
Edredom/colcha branca casal | Compra | Quarto | 2 | Lavável, leve | Interm. | 175 |  | Não |  | ML |  | Pendente | Reconsiderar | Pré-go-live | até 09/07 | Gestor | Cama 'pelada' na foto + frio de julho | Comprar ao menos 1 cobre-leito/colcha
Cobertor casal microfibra | Compra | Quarto | 1 | Para o inverno de BSB | Barato | 85 |  | Pretendido |  | ML | Utilizar a que já tem e comprar mais uma | Pendente | Comprar agora | Bloqueador | até 08/07 | Gestor | Julho é frio em BSB: hóspede com frio = nota baixa | Comprar já
Toalha de banho branca | Compra | Banho | 4 | Algodão 400+ g/m² | Interm. | 50 |  | sim | 79.45 |  | Review pediu toalha | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | — | —
Toalha de rosto branca | Compra | Banho | 4 | Algodão | Barato | 21 |  | Sim | 39.19 |  |  | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | — | —
Tapete de banheiro antiderrapante | Compra | Banho | 2 | - | Barato | 35 |  | Sim | 30.72 | https://shopee.com.br/Tapete-Antiderrapante-De-Banheiro-Super-Absorvente-Secagem-R%C3%A1pida-Chuveiro-Cozinha-Varanda-i.502621376.23393106789 |  | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | — | —
Jogo de panelas 8pç (5 panelas + espatula, escumadeira e colher grande) | Compra | Cozinha | 1 | Antiaderente | Melhor | 275 |  | Sim | 118.15 | https://shopee.com.br/Jogo-de-panelas-com-8-pe%C3%A7as-Antiaderente-Preto-ou-Cereja-i.1790856718.58208225918 |  | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | Confirmar se o set já inclui frigideira | —
Frigideira antiaderente | Compra | Cozinha | 1 | - | Interm. | 105 |  | Não |  | ML | Já tem no jogo de panela | Pendente | Avaliar | Pré-go-live | até 08/07 | Gestor | Review pediu frigideira; dispensar só se o set já tem | Confirmar set; senão comprar 1 barata
Aparelho de jantar 20pç branco | Compra | Cozinha | 1 | Resistente, empilhável | Interm. | 295 |  | Sim | 76.27 | https://shopee.com.br/Aparelho-de-jantar-10-pe%C3%A7as-em-cer%C3%A2mica.-Prato-raso-fundo-sobremesa-pires-e-xicaras-i.349241462.20799000439?xptdk=14628c64-08ac-45e8-b163-8142f0f6ce58 |  | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | — | —
Talheres 24pç | Compra | Cozinha | 1 | Preto |  |  |  | Sim | 28.86 | https://shopee.com.br/Jogo-de-24-Talheres-Inox-Com-Brinde-Suporte-Gaveteiro-ou-Pote-Talher-Colher-Garfo-Premium-i.1482870808.22594635865 |  | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | — | —
Copos | Compra | Cozinha | 1 | Faqueiro, copos, concha, espátula, coador | Interm. | 250 |  | Pretendido |  | ML | Utensilhos já tem, Pretende-se comprar apenas copos | Pendente | Comprar agora | Bloqueador | até 08/07 | Gestor | Hóspede sem copo = função básica faltando | Comprar já (barato)
Cafeteira elétrica 220V | Compra | Cozinha | 1 | 600ml, filtro permanente | Interm. | 140 |  | Pretendido |  | Amazon | 220V! Brasília | Pendente | Comprar agora | Pré-go-live | até 09/07 | Gestor | Café é alto ROI em avaliação; perde hospitalidade | Comprar (barato)
Detector de monoxido de carbono | Compra | Segurança | 1 |  |  |  |  | Sim | 54.45 | https://shopee.com.br/Detector-Digital-De-Mon%C3%B3xido-De-Carbono-LCD-Dom%C3%A9stico-CO-Alarme-Sensor-Monitor-i.191710221.40030381248 |  | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | Segurança | Instalar
Detector de fumaça | Compra | Segurança | 1 | Bateria longa | Interm. | 105 |  | Sim | 20.16 | https://pt.aliexpress.com/item/1005003294765840.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.368d715cac8CXF&gatewayAdapt=glo2bra | Comodidade de segurança | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | Segurança | Instalar
Extintor ABC | Compra | Segurança | 1 | Residencial | Interm. | 115 |  | Não |  | ML |  | Pendente | Reconsiderar | Pré-go-live | até 09/07 | Gestor | Segurança/confiança; baixo custo | Reconsiderar comprar
Kit primeiros socorros | Compra | Segurança | 1 | - | Barato | 65 |  | Não |  | ML |  | Pendente | Reconsiderar | Pré-go-live | até 09/07 | Gestor | Segurança/hospitalidade; item barato | Opcional, recomendado
Kit de limpeza inicial | Compra | Limpeza | 1 | Detergente, multiuso, panos, vassoura, rodo, balde | Barato | 185 |  | Pretendido |  | ML |  | Pendente | Comprar agora | Bloqueador | até 09/07 | Gestor/Talita | Sem material a secretária não faz o turnover | Comprar antes da faxina
Ventilador coluna/torre 220V | Compra | Conforto | 1 | Silencioso | Interm. | 225 |  | Pretendido |  | ML | AGORA (split fica p/ ago/set) | Pendente | Adiar | Pós-go-live 30d | até 31/08 | Gestor | Conforto no calor (set+), NÃO em julho (frio) | Comprar antes da estação quente
Smart TV 32" Full HD | Compra | Conforto | 1 | Smart, Full HD | Interm. | 900 |  | Não |  | ML | TCL S5400A bom custo | Pendente | Não comprar agora | Pós-ROI 60d | após validar ROI | Gestor | Lacuna de review/filtro de busca | Reavaliar após 1ªs receitas
Suporte de parede p/ TV | Compra | Conforto | 1 | Fixo | Barato | 55 |  | Não |  | ML |  | Pendente | Não comprar agora | Pós-ROI 60d | com a TV | Gestor | — | Comprar junto da TV
Armário/gaveteiro com chave | Compra | Automação | 1 | Para enxoval e estoque | Interm. | 400 |  | Não |  | ML | Será colocada apenas uma tranca em armário já existente | Pendente | Adiar | Pós-go-live 30d | até 31/07 | Gestor/Talita | Segurança do estoque/enxoval | Usar armário existente c/ cadeado por ora
Organizadores + etiquetas | Compra | Automação | 1 | Caixas, cestos, etiquetas | Barato | 140 |  | Não |  | ML |  | Pendente | Adiar | Pós-go-live 30d | até 31/07 | Talita | Organização do estoque | Depois
Cofre de chave (lockbox) backup | Compra | Automação | 1 | Senha mecânica | Interm. | 105 |  | Não |  | ML | Backup da fechadura | Pendente | Reconsiderar | Pré-go-live | até 09/07 | Gestor | Se a fechadura falhar, sem plano B de acesso remoto | Reconsiderar (baixo custo, de-risca acesso)
Estoque inicial de consumíveis | Compra | Reposição | 1 | Papel, sabonete, shampoo, café, açúcar, etc. (2 turnovers) | Barato | 225 |  | Pretendido |  |  | Mercado local | Pendente | Comprar agora | Bloqueador | 09/07 | Gestor/Talita | Hóspede sem itens básicos no check-in | Comprar antes da 1ª reserva
Fechadura eletrônica | Compra | Automação | 1 | Senha por hóspede | Melhor | 0 |  | Sim | 400.35 |  | JÁ COMPRADA ✅ | Comprado ✅ | Já comprado | Bloqueador | — | — | Acesso remoto | Testar gerar/expirar senha
TOTAL

## 2. Alta prioridade
2. ALTA PRIORIDADE
Alto impacto com baixo custo. Logo após o essencial.
Item | Tipo | Categoria | Qtd | Especificação mínima | Qualidade | Preço unit. estimado | Total estimado | Sua marcação (Sim/Pretend./Não) | Valor real pago R$ | Link | Observação | Status de execução | Decisão CAPEX | Classe go-live | Data limite | Responsável | Risco se adiar | Próxima ação
Cortina blackout neutra | Compra | Sala/Quarto | 2 | Corta-luz, tecido grosso | Interm. | 130 |  | Não |  | ML | Persiana já está suficiente vou aguardar as sujestões dos proximos hóspedes. Posso solicitar opinião quanto a isso de forma proativa | Pendente | Avaliar | Pós-go-live 30d (condic.) | até 31/07 | Gestor | Sono ruim = nota; depende de já haver persiana | Confirmar escurecimento atual; senão vira pré-go-live
Decor / styling | Compra | Decoração | 1 | Quadros, plantas, itens p/ prateleiras vazias | Barato | 450 |  | Pretendido |  | ML | Foto de capa | Pendente | Comprar agora | Pré-go-live | até 09/07 | Gestor/Talita | Foto de capa fraca = menos cliques | Styling leve antes das fotos
Espelho de corpo inteiro | Compra | Decoração | 1 | - | Barato | 225 |  | Sim | 0 |  | Já tinha | Comprado ✅ | Já comprado | Pré-go-live | — | — | — | —
Tapete de sala | Compra | Sala | 1 | - | Barato | 165 |  | Não |  | ML | Aconchego | Pendente | Não comprar agora | Pós-ROI 60d | após ROI | Gestor | Estético | Depois
Kit boas-vindas (recorrente) | Compra | Hospitalidade | 1 | Água, café, bilhete | Barato | 75 |  | Pretendido |  |  | Vira avaliação 5★ | Pendente | Comprar agora | Pré-go-live | 1ª reserva | Gestor/Talita | Perde 5★ fácil nos 1ºs hóspedes | Ter para os primeiros hóspedes
TOTAL

## 3. Média prioridade
3. MÉDIA PRIORIDADE
Conforto e durabilidade. Pode entrar nas primeiras semanas.
Item | Tipo | Categoria | Qtd | Especificação mínima | Qualidade | Preço unit. estimado | Total estimado | Comprado/ Executado? | Valor real pago R$ | Link | Observação
Cadeira de trabalho | Compra | Sala/Trabalho | 1 | Confortável p/ home office | Interm. | 300 |  |  |  | ML | Hóspede longo
Capa de sofá / repaginar sofá | Compra | Sala | 1 | Cobrir desgaste do sofá bege | Barato | 190 |  |  |  | ML | Conforto + foto
Cuba/torneira nova (se datada) | Compra | Banho/Cozinha | 1 | Modelo simples | Interm. | 325 |  |  |  |  | Avaliar necessidade
Pequenos reparos de móveis | Serviço | Estrutural | 1 | Puxadores, dobradiças, niveladores | - | 175 |  |  |  |  | Evita cara de usado
TOTAL

## 4. Diferenciação (2ª etapa)
4. DIFERENCIAÇÃO (2ª ETAPA)
Sobe diária e nota. Pago com o caixa dos primeiros meses (split: ago/set).
Item | Tipo | Categoria | Qtd | Especificação mínima | Qualidade | Preço unit. estimado | Total estimado | Comprado/ Executado? | Valor real pago R$ | Link | Observação
Ar-condicionado split 9000 BTUs inverter + instalação | Compra | Conforto | 1 | Inverter, frio, marca confiável (LG/Midea/Electrolux) | Melhor | 2500 |  |  |  | ML | AGENDAR ago/set (antes do calor); pago com caixa
Enxoval/decor extra (padrão hotel) | Compra | Quarto | 1 | Jogos a mais, mantas | Interm. | 350 |  |  |  |  | Percepção premium
TOTAL

## 5. Pode esperar
5. PODE ESPERAR
Registro do que NÃO priorizar agora (e por quê).
Item | Tipo | Categoria | Qtd | Especificação mínima | Qualidade | Preço unit. estimado | Total estimado | Comprado/ Executado? | Valor real pago R$ | Link | Observação
Troca de piso | Serviço | Estrutural | 1 | Só se realmente ruim | - | 0 |  |  |  |  | ROI baixo agora — NÃO VALE
Máquina de lavar própria | Compra | Lavanderia | 1 | - | - | 0 |  |  |  |  | Condomínio tem lavanderia — NÃO priorizar
Móveis grandes novos | Compra | Mobília | 1 | - | - | 0 |  |  |  |  | PODE ESPERAR (após 1ªs receitas)
Bancada de pedra / reforma pesada | Serviço | Estrutural | 1 | - | - | 0 |  |  |  |  | NÃO VALE AGORA
TOTAL